广州软件学院

校级实习基地建设立项管理规定

第一章 总 则

第一条 为了促进各教学单位提高实习基地建设水平，我校设立校级实习基地建设立项。为规范相关管理工作，制定本规定。

第二条 校级实习基地建设立项的宗旨是引导各教学单位充分发挥实习基地在专业建设、人才培养中的作用，按照“机制成熟、作用明显、特色突出”的建设目标开展实习基地建设。

第三条 校级实习基地建设立项面向全校，公开申请、公平评审、择优立项。

第四条 实习基地建设立项管理实行目标管理和过程管理相结合的方法，保证建设质量。

第二章 立项申报和评审

第五条 申报立项的基地必须已经建设成为各教学单位的实习基地，建立一年有一定的建设或培育基础，合作单位之间的关系较为稳定，解决的实习人数较多，对专业建设和人才培养有较明显的作用。

第六条 基地合作期内只能申请一次立项，原合作期满现再续约的实习基地可再次申报立项，立项建设时间不超过该基地合作期时间。

第七条 立项申报时间为每年的6月下旬及12月下旬，具体指南及申报时间以当学期的通知为准。

第八条 申请立项时，应填写《广州软件学院实习基地立项申请书》，填写申请书的建设目标时，应参考《广州软件学院校外实习基地建设考核标准》，列出可实施的具体目标和步骤。

第九条 教务处组织专家组对立项申请进行评审，提出评审意见和经费资助方案。一般情况下实行书面材料评审，必要时也可组织现场答辩。

第三章 经 费

第十条 立项申请通过评审后，项目负责人填写《广州软件学院实习基地立项协议书》，并按批准资助金额编制开支计划，在规定时间内交教务处，教务处审核签章后生效。

第十一条 项目经费资助总额原则上不高于1万元。资助经费坚持“一次核定、分期拨付、专款专用、超支不补”原则管理（见学院实习基地建设实施细则）。3年建设期的项目经费分年度按（50%、20%、30%）比例分期拨付；4年建设期的项目分年度按（40%、20%、20%、20%）的比例拨付、5年建设期的项目分年度按（40%、20%、10%、10%、20%）的比例拨付。实习基地建设过程中，教务处应做好经费登记和审核。凡立项项目发生经费使用情况的，原则上应在一个月完成经费报销的登记、审核工作，不超支、不借支使用。

第十二条 项目经费使用范围：

（一）双方合作的教育科学研究经费（如论文、实验教材、其他成果等）；

（二）实习单位联系、调研工作差旅费；

（三）实验类教材、图书购置费；

（四）共建研讨、检查及基地建设工作总结、表彰费用；

（五）实验设备器件、耗材购置费。

第十三条 项目经费不用于支付任何人员劳务费用。

第十四条 在财务制度和本管理规定的范围内，由项目负责人按计划自主支配项目资助经费，凭有效票据报销。

第十五条 财务处和教务处对项目经费实施具体管理，并对经费使用情况进行监督和检查。

第四章 立项基地管理

第十六条 基地建设立项工作的监控管理由教务处负责。

第十七条 基地建设批准立项以后，项目负责人应向教务处递交建设期内建设规划（含建设目标、建设措施、建设成效）、每年度提交建设工作计划，每学期结束时根据工作计划提交工作总结。

第十八条 基地建设期间，教务处可根据需要，组织人员到基地进行实地考察，如发现问题应及时向学校汇报，并协同基地建设单位有效地解决问题。基地所在教学单位及基地负责人应协助做好考察的相关工作。

第十九条 凡有下列情况之一者，须由基地所在教学单位提出书面请示，送教务处审批：

（一）更改基地具体负责人；

（二）改变预期所取得的成果；

（三）因故终止项目。

第二十条 凡有下列情况之一者，学校将终止项目、冻结或收回立项资助经费，并按照学校相关教学管理条例给予通报：

（一）严重违反财务制度；

（二）未按基地建设计划开展工作；

（三）中期检查中，发现建设内容与目标不符，或者所取得的成果与预期目标相差甚远；

（四）获准延期，但到期仍未完成预期任务的；

（五）拒不接受项目检查，拒交检查报告和成果；

（六）按合同规定无法正常结题，或没有通过结题验收的项目。

第二十一条 立项建设中止后，项目负责人应填写中止报告，报教务处备案。学校收回其剩余经费，该基地所在的教学单位在其后一年内，不得申报新的基地立项项目。

第二十二条 对因合作单位终止合作或其他不可抗拒原因不能继续研究而需终止的基地，学校停止继续拨款，并追回已拨经费的剩余部分。

第五章 中期检查和结题验收

第二十三条 教务处根据立项基地的建设时间安排中期检查。项目负责人应根据教务处要求，提交中期检查工作总结及成果证明材料。

第二十四条 根据检查需要（如中期检查或者结题），教务处如需到基地进行实地检查时，基地所在的教学单位应做好检查前的有关准备工作。

第二十五条 中期检查发现没有达到《广州软件学院实习基地立项协议书》预期规定效果，教务处会责令所在教学单位进行限期整改。整改后仍未达标的，报学校批准终止项目建设，学校收回其剩余经费，该项目所在的教学单位在项目中止后，一年内不得申报新的实习基地立项。

第二十六条 立项基地在项目建设结束时间的前一个月提交结题工作总结及成果证明等材料，教务处组织专家进行结题验收。验收发现没有取得《广州软件学院实习基地立项协议书》预期规定效果，教务处会责令所在教学单位进行限期整改，直到整改验收合格后，才予以结题。

附 则

第二十七条 本规定的解释权和修改权属教务处。

广州软件学院

2021年9月30日

附件：1．广州软件学院校外实习基地建设考核标准

- 广州软件学院校级实习基地立项建设协议书

附件1

| 广州软件学院校外实习基地建设考核标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 （项目） | 权重 | 评估要素与标准 |  | 评定结果 |  |  |  |
|  |  |  | A级指标 | C级指标 | A | B | C | D |
| 组织领导与建设规划 | 组织领导 | 10 | 学校领导高度重视基地建设；实习基地领导非常重视基地建设；基地与学校广泛开展合作，工作卓有成效。 | 双方领导能够重视基地建设，合作良好，工作有成效。 |  |  |  |  |
|  | 建设规划 | 5 | 有符合学校与基地长期、稳定使用协调发展的建设规划，并制定了一系列切实可行的建设措施。 | 有规划，能落实，措施可行。 |  |  |  |  |
|  | 建设目标 | 5 | 建设目标明确，建设标准高，有明确的工作思路。 | 建设目标明确，具有一定的发展思路。 |  |  |  |  |
| 条件建设 | 教学条件 | 10 | 基地建设和发展基础好，具有一定生产规模，能够确保接收学生教学实习、生产实习和社会实践的能力。 | 基地建设和发展基础好，具有一定的接受学生教学、生产实习的能力，能够为学生提供必要的实习条件。 |  |  |  |  |
|  | 队伍建设 | 10 | 学校有一批强干的指导基地建设的指导力量，并有固定的基地联系人；基地具有较强的指导学生实习力量。 | 双方均有固定的基地建设联系人。 |  |  |  |  |
| 管理体制 | 管理制度 | 10 | 管理制度健全，能有效地保证学校与基地的各项合作顺利开展，具有良好的合作和发展需求。 | 有相关的管理制度，双方能够维护和遵守。 |  |  |  |  |
|  | 运行机制 | 10 | 基地运行机制良好，双方收益。 | 运行机制有待调整，以促进双方互惠互利。 |  |  |  |  |
| 效果及效益 | 教学效果 | 15 | 课程开发（依各教学单位实际情况制定）。 | 具有较好的实践教学效果。 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 教学效果：有效的提高了学生分析问题、解决问题的能力；锻炼和培养了学生的组织能力、社交能力和综合技能；撰写出高质量的调查报告、实习报告、毕业论文，显著提高人才培养质量。 | 具有较好的实践教学效果。 |  |  |  |  |
|  | 社会效益 | 10 | 基地管理规范、科技含量高，具有良好的示范推广辐射作用，能有效推进科技发展需要，具有较高的社会声誉和影响。 | 能推动当地及周边地区的科技发展需要，具有一定的社会声誉和影响。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：A-95分；B-80分；C-65分；D-50分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

广州软件学院

校级实习基地立项建设协议书

甲方：广州软件学院教务处

乙方：

- 甲方批准乙方与                             单位建立的实习基地立项（项目编号               ），负责人：            。

- 甲方给予乙方资助建设经费 1 万元（以基地建设的实际内容，经论证评审后确定具体数额）。

- 甲方要求乙方建设时限为             至             ， 预计取得成果：

1、每年定期安排毕业实习学生人数10人，三年预计30人（实习单位接收函）或与实习单位协商确定的其他实习实训合作方式。

2、向企业推荐优秀毕业生，争取三年推荐就业学生人数达6-8人（就业推荐表）

3、建立稳定校企合作关系，每年至少2次深入到实习单位进行工作检查或走访（图片、资料），实时了解企业对本专业(或学生)的需求，掌握实习进展，解   决相关问题。

4、以“产学研”相结合的培养方式，提供实习总结报告，有相关成果，或在校外期刊发表论文2篇以上，或出版实验教材等。

- 乙方同意在不追加任何资助经费的基础上，按本协议的建设内容和计划进度组织实施。

- 乙方应严格遵守《广州软件学院实习基地立项管理规定》。

- 甲方组织对基地进行中期检查、结题验收及经费使用审查，乙方应予以积极配合和支持。

- 建设时限的中期，甲方会进行中期检查，由乙方向甲方提交中期工作总结及附相关佐证材料。建设时限结束前一个工作月，甲方会进行结题验收，由乙方提交结题工作总结及附相关佐证材料，接受学校结题验收。

- 为合理使用项目经费，乙方应根据立项项目的资助额度，按照《广州软件学院实习基地立项管理规定》的具体要求（年度分配比例、经费使用原则等），合理安排经费的使用，不超支、不借支。教务处应严格执行学校相关经费管理规定，做好经费使用的审核、备案。“立项基地经费使用计划”附在本协议之后，经费专款专用。

附表：

实习基地（编号                      ）

立项基地经费使用计划表

| 批 准 经 费 开 支 计 划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 |  | 金额（元） | 计算根据及理由（需填写清楚） |
| 1 | 业务费 |  | 校企联系费、调研费、差旅费（含交通费、住宿费、耗材费） |
| 2 | 培训费 |  | 图书费、培训费、发表论文费 |
| 3 | 劳务费 |  | 外聘劳务费、评审费 |
| 合计金额（万元） |  | ￥： |  |

甲方：广州软件学院教务处（盖章）     乙方：               （盖章）

代表：                          （签名）     代表：               （签名）

签订时间：         年     月    日        签订时间：          年     月    日