附件3

省民办教育专项资金项目

绩效自评报告

（参考格式）

部门名称：广州软件学院

填报人：黄维跃

联系电话：13926108580

填报日期：2023.06.15

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于安排2022年省级教育发展专项资金（支持民办教育健康发展）的通知》（粤财科教〔2022〕71号）的内容，我校本年度资金额度为200万元。2022年6月24日财政拨款到账200万元，年初结余0万元。

财政拨款项目资金共计200万元，主要有实验室建设费100万元，省一流专业、一流课程、教学科研团队建设经费52万元，科研平台和科研项目建设经费28万元。

经费主要扶持对象：资助学校智慧课室、实验室、重点学科、科研团队、3个中心、2个特色专业、10项省级科研项目、8项省级质量工程项目、25门一师一优课、10门创新创业项目建设。

（二）项目决策情况

根据《广州软件学院关于报送2022年省级民办教育专项资金任务清单的报告》（广软[2022]174）,项目经费主要用于：实验室建设，改善实训教学环境，计算机重点学科与重点专业建设，提升人才培养质量；支持质量工程项目、科研项目和创新创业项目建设，提升我校科技应用创新水平；支持教学团队、科研团队建设，提高我校师资队伍建设。

（三）绩效目标

一是加强实验室建设，完善计算机学科建设的基础条件建设，提升省级实验教学示范中心的水平；二是加强学科专业建设、课程建设，提升专业人才培养质量；三是加强师资队伍建设，建设高水平的教学科研团队；四是推进我校推进学校品牌建设、特色专业、精品课程建设，不断提升人才培养质量和科技应用创新水平，提高办学能力。

二、绩效自评工作组织情况

按照广东省教育厅关于开展省级财政教育资金绩效自评工作的要求，开展了项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

三、绩效自评结论

（一）实验室建设费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（二）省一流专业、一流课程、教学科研团队建设经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，基本取得预期的绩效成果，自评分数为94分。

（三）科研平台和科研项目建设经费，项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

根据《广州软件学院关于报送2022年省级民办教育专项资金任务清单的报告》（广软[2022]174）,项目经费主要用于：实验室建设，改善实训教学环境，计算机重点学科与重点专业建设，提升人才培养质量；支持质量工程项目、科研项目和创新创业项目建设，提升我校科技应用创新水平；支持教学团队、科研团队建设，提高我校师资队伍建设。

（2）目标设置。

在绩效目标设置方面，我校所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与我校的三定方案和年度工作计划的相符性较高。

（3）保障措施。

依据根据《广州软件学院关于报送2022年省级民办教育专项资金任务清单的报告》中的方案和年度工作计划，设置工作经费，制度完整，计划安排合理，符合客观实际。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

专项资金足额到位、及时到位。

- 资金分配。

主要有实验室建设费100万元，省一流专业、一流课程、教学科研团队建设经费52万元，科研平台和科研项目建设经费28万元。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

实验室建设费专项资金预算100万元，当年支出271万元，资金支出率200%。该项目资金绩效目标在2022年12月完成。

省一流专业、一流课程、教学科研团队建设经费专项资金等当年支出14.4万元。

（2）支出规范性。

根据《广州软件学院项目资金管理办法》《广州软件学院日常运作经费审批与报销管理办法》来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

2.事项管理。

（1）实施程序。

2022年我校所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，实验室建设方案经过了校学术委员会论证，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

（2）管理情况。

经费管理严格按《广州软件学院财政专项资金管理办法》、《广州软件学院项目资金管理办法》《广州软件学院“创新强校工程”专项资金管理办法》《广州软件学院本科教学质量与教学改革工程项目专项资金管理办法》等项目管理和经费管理办法，明确项目建设计划和资金支出计划，建立有效的管理机制，专款专用，对工作经费的使用能做好检查、监控、验收等管理工作。2022年我校未存在审计问题。

（三）产出分析

1.经济性。

在经济成本控制情况方面，我校经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。

2.效率性。

按时完成，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

根据评价资金实际情况，阐述其带来的效益和可持续发展等情况。建成了“虚拟现实实验室”“软件生态实验室”“电子技术实验室”，完善计算机学科建设的基础条件建设，提升省级实验教学示范中心的水平；增加了2门省级一流课程，省级一流专业建设取得较好成效；“软件与智能系统工程中心”2022年9月获得立项为广东高校省级工程技术中心。新立项省级科研项目，我校国家自然科学基金项目依托单位审批通过，实现了预期效果。

2.公平性。

我校经费主要保障实验教学开展，提高师生教学、科研水平，服务对象满意度为100%。

五、主要绩效

2022年，我校省级财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我校全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。

六、存在问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是：（1）资金使用计划制定不够细致，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。（2）实验室建设经费超支。

七、下一步工作计划

今后，将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我校也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。