广州软件学院“创新强校工程”项目

管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强我校“创新强校工程”项目管理，确保项目建设取得实效，根据《广东省教育厅、广东省财政厅印发〈广东省高等教育“创新强校工程”实施方案（试行）〉的通知》(粤教高函〔2014〕8号)和《广东省高等学校教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》(粤教高〔2009〕77号)等有关文件，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  “创新强校工程”主要包括以下规划建设项目：体制创新改革与协同创新类项目、高水平大学及特色高校建设类项目、高素质教师队伍建设类项目、教学质量与教学改革类项目、自主创新能力提升类项目等。

第二章  管理职责

第三条  学校负责对项目建设过程中的重大问题进行决策，全面领导“创新强校工程”工作；学校学术委员会负责评定“创新强校工程”项目；教务处负责“创新强校工程”项目的组织管理和日常事务，主要履行以下职责：

（一）负责统筹指导项目建设的相关工作；

（二）组织项目评审；

（三）组织对项目的检查、验收和评价；

（四）统筹安排建设资金，按照有关财务制度及《广州软件学院“创新强校工程”专项资金管理办法》，监督项目资金的使用；

（五）根据项目建设实际情况，推广宣传项目建设成果。

第四条  “创新强校工程”项目承担单位负责项目建设的规划、实施、管理和检查等工作，主要履行以下职责：

（一）按照上级文件及本办法的要求，编制、报送项目申报材料，并对其真实性负责；

（二）按照批复的项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，确保项目建设进度和预期目标；

（三）接受上级部门及学校相关职能部门对项目实施过程和结果进行监控、检查；

（四）省级“创新强校工程”项目，需按规定报告项目进展情况，学校教务处统一向教育厅书面报告。项目有特别规定的按相应规定执行。

第五条  “创新强校工程”项目实行项目负责人制。项目负责人的职责是：

- （一）依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划；

（二）组织项目建设工作，保证项目按计划进度实施；

（三）按规定合理安排项目经费；

（四）评价项目建设效果；

（五）宣传、展示项目建设成果，推进成果应用。

第六条  “创新强校工程”项目建设内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如确需调整的，须报请分管校领导审批。

第三章  项目申报

第七条 “创新强校工程”项目按照学校制定的“创新强校工程”三年规划有计划分批有步骤地启动，建设一批基础好、有潜力的项目申报省级、国家级“创新强校工程”项目。

第八条  教务处负责“创新强校工程”项目的申报组织工作。申报程序和遴选标准以具体文件通知为准。

第四章  项目监督检查

第九条  “创新强校工程”项目的过程管理

（一）凡立项的“创新强校工程”项目，项目负责人必须对照申报材料完成项目建设任务书，主要内容如下：

1.建设目标

2.主要建设内容

3.项目组成员

4.建设进度和工作计划

5.经费使用计划

6.预期完成结果和成果提交形式

（二）获批准的国家级、省级“创新强校工程”项目须向学校提交经系（部）审核论证的详细工作计划和经费使用计划，经学校审核后核拨建设经费。工作计划和经费使用计划将作为拨款、进度检查和经费审查的重要依据。

（三）“创新强校工程”项目实行中期检查考核制度，由项目负责人提交进展报告，学校采取会议或通讯评议等方式对项目进展和经费使用情况等进行检查，根据项目建设成效和发展趋势，对后期研究工作提出建议。不按时提交项目中期进展报告，或无特殊原因不能按计划进度完成任务的项目，学校将通知财务处暂缓或停止拨款。

中期检查的主要内容包括：

1.项目建设基本情况

2.项目进展和取得的成绩

3.项目调整情况

4.项目组织管理情况

5.项目经费使用情况

6.项目实施的经验、存在的问题以及改进措施

7.项目执行过程中遇到的其他问题

各单位需要准备的备查材料届时将具体通知。

第十条  “创新强校工程”项目验收

项目完成后，项目组须认真撰写结题报告、编制项目资助经费决算与成果附件材料一并送学校申报结题。教育部、广东省教育厅批准的“创新强校工程”项目将按照合同要求组织结题验收。

第十一条  验收结束后，由学校领导小组办公室出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，取消其“创新强校工程”项目的资格并按有关规定严肃处理。在规定期限内未实施完毕的，国家级、省部级项目按照教育部、财政部和省教育厅、财政厅等有关规定处理；校级项目停止执行，收回已下达经费，且不再下达专项经费。

第五章  项目中止或撤销

第十二条  按国家有关文件规定，有下列情形之一的，将视其情节轻重给予警告，情节严重者中止直至撤消项目。违反国家法律、法规等，将追究相关人员责任。

（一）建设立项材料弄虚作假、违背学术道德；

（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作；

（三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受学校及相关部门对项目实施情况的检查、监督与审计；

（四）项目经费的使用不符合有关财务管理规定。

第六章  附  则

第十三条  本办法由教务处负责解释，自公布之日起施行。